E. 10/08

Montevideo, 29 de diciembre de 2010.                        R/D N° 2005/10
---VISTO: que por R/D N° 1241/08 de fecha 13/VIII/08, se adjudicó a la firma Medina y Possamai Ltda. la Licitación Pública Internacional N° 1380 “Ejecución de obras civiles varias para la sustitución de tuberías y conexiones domiciliarias de agua potable en la Zona Oeste de Montevideo”.-----------------------------------------RESULTANDO I: que mediante la citada Resolución se autorizó asimismo un crédito por la totalidad de las obras por un monto de $ 54:975.048,45, correspondiendo $ 4:997.731,68, al Rubro Ajuste Paramétrico.----------------------- ---RESULTANDO II: que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Obra de la Licitación de referencia, han resultado insuficientes las previsiones realizadas en su oportunidad, debido a los atrasos de las obras, aumentos en los ajustes paramétricos de algunos Rubros, así como también la necesidad de sustituir más metros de tuberías con menor costo.--------------------------------------- ---RESULTANDO III: que en virtud de lo expuesto en el Resultando anterior la Sub Gerencia de Distribución entiende necesario solicitar una ampliación de crédito complementaria por la suma de $ 4:568.312,oo, destinado a cubrir el Rubro Ajuste Paramétrico.--------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO: que el mencionado gasto corresponde a una obra en ejecución, haciéndose necesario el crédito correspondiente para mantener la fluida continuidad de los trabajos, cumpliendo con el cronograma de pagos previstos para los mismos.----------------------------------------------------------------------
---ATENTO: a lo informado por la Gerencia Técnica de Montevideo.---------------
----------------------------------------------EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;--------------------------------------------
---------------------------------------R E S U E L V E:--------------------------------------------
---1°) AUTORIZAR un crédito complementario por un monto de $ 4:568.312,oo (pesos uruguayos cuatro millones quinientos sesenta y ocho mil trescientos doce), destinado a cubrir el Rubro Ajuste Paramétrico de la Licitación Pública Internacional N° 1380 “Ejecución de obras civiles varias para la sustitución de tuberías y conexiones domiciliarias de agua potable en la Zona Oeste de Montevideo”, el que se imputará en la forma que establezca el Departamento Financiero - Contable.-------------------------------------------------------------------------------2°) COMUNÍQUESE  a las Gerencias General y Técnica de Montevideo. Cumplido, pase por su orden al Departamento Financiero - Contable y a la Gerencia de Programas con Financiamiento Externo.--------------------------------------POR EL DIRECTORIO:
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