Montevideo, 28 de diciembre de 2005.                      R/D N° 1952/05  
---VISTO: el acuerdo celebrado entre O.S.E. y URAGUA S.A. en el marco del cese de las actividades de esta Empresa como Concesionario de los servicios de agua potable y saneamiento en el Departamento de Maldonado y la asunción de esos servicios por parte de O.S.E. por intermedio de la Unidad de Gestión Desconcentrada a que se refiere la Ley Nº 17.902 del 23/IX/05.-----------

---RESULTANDO I: que el cese de la actividad del Concesionario implicó la necesidad de regularizar jurídicamente algunos Contratos que URAGUA S.A. había celebrado con distintos contratistas y que se hallaban en ejecución a la fecha del traspaso de los servicios.-----------------------------------------------------------

---RESULTANDO II: que  uno  de esos Contratos  es  el  que celebraron URAGUA S.A. e INGENER S.A. para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en la Usina de Potabilización de Laguna del Sauce, el que fue cedido por URAGUA S.A. a O.S.E., según consta en el Acuerdo otorgado en Maldonado el día 8/X/05, y especialmente en el Contrato de Cesión suscrito el 21/X/05, notificado a la empresa el día 28 siguiente.-------------------------------------
---CONSIDERANDO I: que al asumir el servicio, O.S.E. constató la necesidad de rehabilitar en forma inmediata las instalaciones de la Planta de Depuración de Líquidos Residuales de Punta de Salinas, en la Localidad Punta del Este, no sólo por la proximidad de la temporada estival, sino también con la finalidad de minimizar el impacto ambiental y sanitario sobre la costa de esa importante zona de la península.-----------------------------------------------------------------------------
---CONSIDERANDO II: que en mérito a ello y al corto tiempo disponible para la realización de las obras de electromecánica que permitieran dicha rehabilitación, la Administración en el marco del Contrato original vigente con la empresa Ingener S.A. y a lo dispuesto por el Artículo 6° de la Ley N° 17.902, convino la ejecución de dichas obras por un precio de $ 804.614,oo, más I.V.A., por lo que en esta instancia, corresponde autorizar el crédito necesario para atender el pago de los servicios contratados.----------------------------------------------
----------------------------------------------EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN

DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;----------------------------------------------------------------------------------------R E S U E L V E:----------------------------------------

---1°) AUTORIZAR un crédito por la suma de $ 804.614,oo, (pesos uruguayos ochocientos cuatro mil seiscientos catorce) más I.V.A. para atender el pago de las obras realizadas por la empresa Ingener S.A. en la Planta de Depuración de Líquidos Residuales de Punta de Salinas, en la Localidad Punta del Este del Departamento de Maldonado.------------------------------------------------------------------ 
---2°) PASE por su orden a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo y a la Unidad de Gestión Desconcentrada (a través de la Gerencia de la Región Este).--------------------------------------------------------------------------------------------------
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