E. 1132/05

Montevideo, 29 de diciembre de 2010.                      R/D N° 2002/10
---VISTO: que por Nota de fecha 20/IV/09, la empresa ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS solicitó la Recepción Definitiva de la totalidad de la obra de “Construcción de un depósito de distribución de 300 m3 en la Localidad de La Pedrera – Departamento de Rocha”, Licitación Abreviada Nº 2961, adjudicada por R/D N° 1831/05 de fecha 7/XII/05 y posteriormente ampliada para la construcción de un segundo depósito de distribución de 300 m3 en la Localidad de Barra del Chuy por R/D N° 1173/06 de fecha 4/X/06.--------------------------------
---RESULTANDO: que en función de lo dispuesto por la R/D Nº 2411/90         de fecha 17/X/90, en primera instancia la Gerencia de Obras recibió provisoriamente las mencionadas obras de acuerdo al Acta Inspección previa de fecha 28/IV/08.----------------------------------------------------------------------------------
---CONSIDERANDO: que con fecha 15/XI/10 se labró el Acta correspondiente a la Inspección previa a la Recepción Definitiva de las obras mencionadas en el  Visto de la presente Resolución, dejándose constancia que no surgieron observaciones que formular.--------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;---------------------------------------------------------------------------------------R E S U E L V E:-------------------------------------------1º) RECIBIR DEFINITIVAMENTE las obras correspondientes a la “Construcción de un depósito de distribución de 300 m3 en la Localidad de     La Pedrera – Departamento de Rocha”, Licitación Abreviada Nº 2961 y su ampliación contractual para la construcción de otro depósito elevado de 300 m3 en la Localidad de Barra del Chuy, adjudicada a la empresa ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS por R/D N° 1831/05 de fecha 7/XII/05, cuya ampliación fue autorizada por R/D N° 1173/06 de fecha 4/X/06.---------------------------------------------2º) DISPONER la realización de la Liquidación Final de las obras.---------------
---3º) COMUNÍQUESE a las Gerencias General, de Agua Potable y Técnica de la Región Sureste. Cumplido, vuelva a la Gerencia de Obras para la prosecución del trámite.--------------------------------------------------------------------------
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