ANEXO “B”
Sexta Línea de Bombeo del Sistema de Agua Potable Área Metropolitana de Montevideo
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A. Antecedentes

El Sistema Metropolitano de Agua Potable de Montevideo comprende las instalaciones de producción, conducción y distribución de agua potable a la ciudad de Montevideo y 44 localidades del Departamento de Canelones. La población atendida en el área Metropolitana alcanza 1,7 millones de habitantes, con 349.210 conexiones habilitadas. 
La captación está ubicada en el río Santa Lucía a 50 km de Montevideo. El agua es tratada en la Planta de Aguas Corrientes, la cual tiene una capacidad de 6,5 m3/segundo. El transporte de agua potabilizada desde la planta hasta las redes de distribución se realiza a través de cinco tuberías de aducción principales, con rebombeos intermedios.

La 1a. línea, de fundición gris de 610 mm de diámetro, construida en 1871, abastece las localidades de Las Piedras, Progreso y Pando, Toledo y Suárez. La 3a. línea de bombeo es de acero de 914 mm de diámetro, construida en 1930, abastece desde Aguas Corrientes el Recalque de Melilla y la zona Oeste de Montevideo. La 4a. línea de bombeo es de hormigón precomprimido, construida en el año 1962, de 1520 mm de diámetro entre Aguas Corrientes y el Recalque, y abastece a los tanques ubicados en la parte superior del Cerrito de la Victoria, con una capacidad de almacenamiento de 65.000 m3. La 5a. línea de bombeo es de fundición dúctil, de 1500 mm de diámetro y fue construida en los años 1995 y 1996. Su recorrido es a partir de la Planta de Aguas Corrientes hasta Cuchilla Pereira.
La capacidad de aducción del Sistema Metropolitano es de aproximadamente 7,0 m3/segundo. De todo el conjunto de cañerías de aducción, a la salida de la Planta de Aguas Corrientes la 4ta. línea aporta del orden del 50% del agua aducida al Sistema, la 5a. línea conduce el 41 %, la 3a. línea aduce el 6 % y la 1era. el 3% restante.
Uno de los puntos críticos del sistema es la vulnerabilidad de las tuberías de conducción desde la planta de potabilización a los puntos de consumo. Se estima que el Sistema Metropolitano presenta actualmente un déficit de 0,9 m3/segundo. Este déficit podría aumentar debido la paralización parcial o total de la 3a. línea la cual se encuentra en condiciones avanzadas de deterioro, con un promedio de 200 roturas en el año. En este contexto, se ha identificado la necesidad de construir una nueva línea de bombeo que permita incrementar la capacidad del sistema y dar respaldo y mayor seguridad a las líneas 4ta. y 5ta. La nueva línea permitirá, además, considerar la conveniencia de sustituir la 3a. línea de bombeo de manera parcial o total.
B. Objetivos del Proyecto
El objetivo del Proyecto es mejorar la calidad de vida de la población de la zona oeste de la ciudad de Montevideo, donde residen los grupos de menores recursos, mediante el incremento de la capacidad, estabilidad y confiabilidad del sistema de suministro de agua potable. El Proyecto contempla la construcción de una nueva línea de conducción de 50 km de longitud desde la planta de tratamiento de Aguas Corrientes hasta la zona oeste de la ciudad capital.

Objetivos Específicos:

· Aprovechar las actuales obras de expansión de la capacidad de la Planta de Tratamiento de Aguas Corrientes y mejorar su eficiencia operativa.

· Aumentar la capacidad de aducción del Sistema Metropolitano para atender la demanda actual y futura de la zona oeste de la ciudad de Montevideo.

· Programar la sustitución parcial o total de la 3era. línea de bombeo.
C. Localización y Población Beneficiaria
El Proyecto se ejecutará en los Departamentos de Montevideo y Canelones.
LOCALIZACIÓN PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA 
EL SISTEMA METROPOLITANO
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Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total

Proyecto Ejecutivo General 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%

Proyecto  Ejecutivo -   Protección  Antiariete 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

Suministros

Cañerías 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 100%

Válvulas, Equipos y P. Esp  1200 mm 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 100%

Válvulas, Equipos y P. Esp  1000 mm 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 100%

Válvulas, Equipos y P. Esp   900 mm 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 100%

Válvulas, Equipos y P. Esp   800 mm 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 100%

Conexiones con el Sistema Metropolitano 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 100%

Protección contra la corrosión 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 100%

Suministros  Unitarios 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 100%

Obras

Línea Principal - Aguas Corrientes - Melilla  

1200 mm

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 100%

Cabezal conexión de bombas en Aguas 

Corrientes

33% 33% 33% 100%

Ramal a Campo Méndez  1000 mm 33% 33% 33% 100%

Conexión  Km 26 50% 50% 100%

Conexión  Recalque de Melilla - 1000 mm 50% 50% 100%

Tramo Melilla - Av. Garzón y Propios -  900 

mm

13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%

Tramo Melilla - Troncal del Cerro -  800 mm 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%

Protección  Antiariete 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%

Rubros Unitarios 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100%

Rubros Complementarios 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 100%

Total Proyecto

1% 1% 1% 4% 5% 5% 5% 7% 7% 8% 7% 7% 6% 7% 4% 7% 7% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0%

100%

Meses


De acuerdo con la información disponible en el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población del área del Proyecto que será beneficiada es de 347.345 habitantes
, ubicada en la zona oeste de la ciudad de Montevideo, de los cuales 255.965 pertenecen a niveles socioeconómicos de bajos ingresos, y 52.928 habitantes se concentran en asentamientos informales. 
Si bien Montevideo es el departamento que presenta el mayor índice de desarrollo humano en Uruguay, las diferencias entre zonas municipales parecen significativamente mayores que las observadas entre departamentos. Los sectores de mayores ingresos están ubicados en las zonas costeras del este, mientras la población de menores ingresos está asentada en las áreas periféricas al norte y oeste de la ciudad, donde se encuentra la población beneficiaria del Proyecto
.
IDH EN MONTEVIDEO POR ZONAS MUNICIPALES

[image: image2.emf]
D. Descripción del Proyecto

El Proyecto de construcción e instalación de la Sexta Línea de Bombeo del Sistema de Agua Potable del Área Metropolitana de Montevideo comprende los siguientes componentes:
· 33 km de cañería de diámetro 1200 mm  para una presión nominal PN16, entre la Planta de Aguas Corrientes y Ruta 5 Esquina Camino Altuna.

· 1 km de cañería de diámetro 1000 mm para una presión nominal PN16, entre la Ruta 5 Esquina Camino Altuna y el Recalque de Melilla (Camino Melilla Esquina Camino Altuna – Departamento de Montevideo).

· 1,5 km de cañería de diámetro 1000 mm para una presión nominal PN16 entre Ruta 36 y Campo Méndez. 
· 7,7 km de cañería de diámetro 800 mm para una presión nominal PN10, entre Ruta 5 y Camino Altuna hasta la Troncal del Cerro (Accesos a Montevideo frente a la Planta de Conaprole - proximidad a calle José M. Calleja y Camino de las Tropas)

· 7,7 km de cañería de diámetro 900 mm para presión nominal PN10 entre Recalque de Melilla (Camino Melilla Esquina Camino Altuna) y Av. Garzón y Br. Batlle y Ordóñez.

· Piezas especiales, válvulas, equipos de medición  y todas las piezas de ajuste y elementos en general necesarios para la ejecución de las conexiones al sistema existente. 

· La ejecución del cabezal de conexión de las bombas elevadoras de agua potable de la Planta de Aguas Corrientes (Departamento Canelones) con la 6a. línea de bombeo.

· La interconexión de la 6ta. línea de bombeo con la 4a. y 5a. líneas de bombeo en el km 27 de la traza de la 6a. línea de bombeo.

· El proyecto ejecutivo y construcción de las obras de protección antiariete del sistema metropolitano con la nueva línea (6ta. línea de bombeo) conectada al Sistema. 

· Las obras necesarias para la alimentación de los servicios de ruta de la 3era. línea de bombeo a ser vinculados a la 6a. línea de bombeo.

· Las obras complementarias que resulten del Proyecto Ejecutivo para mejorar el abastecimiento de la zona oeste del Sistema Metropolitano y de acuerdo a lo especificado en la memoria descriptiva que forma parte de los documentos de la presente licitación. 

El proyecto será ejecutado en los años 2008 y 2009 por la empresa contratista TEYMA Uruguay, la cual fue seleccionada mediante proceso de licitación pública internacional realizado por OSE.
E. Costos y Esquema de Financiamiento

El costo total del Proyecto asciende a US $39,08 millones. En el marco del proceso licitatorio, TEYMA Uruguay invitó a CITIBANK N.A. Sucursal Uruguay S.A. a cotizar un financiamiento por hasta US $20,36 millones. CITIBANK N.A. Sucursal Uruguay S.A. invitó a CAF a financiar en conjunto esta operación de préstamo. El Directorio de OSE adjudicó el financiamiento a la propuesta presentada por CITIGROUP y CAF.
La estructura de financiamiento del Proyecto comprende el préstamo CAF por US $17,45 millones (45%); US $ 2,9 millones de CITIGROUP (7%), y US $18,72 millones (48%) de aporte local, proveniente de fondos propios de OSE.
En el Cuadro 1 se indican los componentes de la inversión por fuente de financiamiento.
Cuadro No. 1
Proyecto de Agua Potable para el Sistema Metropolitano de Montevideo

Monto Estimado de Inversión por Componente

y Fuente de Financiamiento (en US $)
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TOTAL   OSE  CAF CITI

Proyecto Ejecutivo

Costo del Proyecto 504.034,36            135.000,00          312.499,30         56.535,06          

Impuestos 120.968,25            120.968,25         

Total Proyecto Ejecutivo 625.002,61            255.968,25         312.499,30         56.535,06         

Equipos y Suministros

Materiales 19.702.233,30       6.615.000,00       12.485.040,25     602.193,05        

Gastos importación 281.003,95            -                       281.003,95        

Impuestos 4.990.662,81         4.990.662,81       -                    

Total  Suministros 24.973.900,06       11.605.662,81    12.485.040,25    883.197,00       

Obra Civil

Valor Neto 7.849.496,51         1.812.803,65       4.542.861,00       1.493.831,87     

Impuestos 1.726.889,26         1.726.889,26       -                    

Leyes Sociales 971.308,20            971.308,20          -                    

Total Obra Civil 10.547.693,97       4.511.001,11      4.542.861,00      1.493.831,87    

COSTO SIN FINANCIACION 36.146.596,64       16.372.632,17     17.340.400,55     2.433.563,93     

Imprevistos y Costos Financieros

Comision de Organización (CITI) 475.000,00            475.000,00        

Honorarios y Gastos CITI  22.570,00              22.570,00           

Comisión de Participacion CITI (0.10%) 2.909,00                2.909,00             

Comisión Financiamiento CAF (0,55%) 95.983,00              95.983,00          

Gastos de evaluacion CAF 15.000,00              15.000,00          

Intereses durante construcción CAF 1.042.833,00         1.042.833,00      

Intereses durante construcción CITI 227.000,00            227.000,00         

Imprevistos Obra Civil 1.050.000,00         1.050.000,00      

Subtotal Imprevistos y Costos Financieros 2.931.295,00         2.345.312,00      110.983,00         475.000,00       

TOTAL GENERAL 39.077.891,64       18.717.944,17     17.451.383,55     2.908.563,93     

COMPONENTE


F. Cronograma de Ejecución del Proyecto

La ejecución del Proyecto ha sido programada para dos años. Como parte del proceso licitatorio, la empresa contratista TEYMA Uruguay presentó un cronograma indicativo de ejecución física del Proyecto (Cuadro No. 2). De acuerdo con esta programación, para el primer año se prevé un avance físico del 58%, principalmente en la elaboración del Proyecto Ejecutivo, la compra de suministros y el inicio de la construcción del primer tramo de la sexta línea de bombeo. 
Cuadro No. 2
Proyecto de Agua Potable para el Sistema Metropolitano de Montevideo

Cronograma Indicativo de Ejecución Física (%)
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G. Esquema de Ejecución y Administración del Proyecto

La dirección del Proyecto estará a cargo del Departamento Técnico de OSE. Este Departamento tiene entre sus funciones esenciales la dirección de las obras resultantes de contratos realizados por OSE, independientemente del origen de los fondos para su financiamiento. A su vez este departamento es responsable del diagnóstico y formulación de los proyectos de ingeniería de agua y saneamiento.
En tal sentido, el Departamento Técnico es el escenario natural para llevar adelante las tareas de contraparte del Proyecto Ejecutivo, de la dirección de las obras y control de calidad de los suministros del Proyecto. El Departamento Técnico cuenta con el apoyo de la Sub-Gerencia Técnica, y ésta se apoya a su vez en la División de Estudios y Proyectos de Montevideo y la División de Obras por Contrato. La disponibilidad de personal técnico y no técnico es suficiente para atender los requerimientos del Proyecto, por lo que no será necesaria la incorporación de personas adicionales.
El Departamento Técnico trabajará en forma coordinada con el Departamento Financiero y Contable de OSE, con el objeto de cumplir de manera oportuna con las tareas de administración de los convenios de crédito que se suscribirán con CITIGROUP y CAF. Para ello reforzará su staff técnico con un contador con experiencia en la ejecución de contratos con financiación parcial de organismos multilaterales de crédito, quien reportará directamente al Departamento Técnico.
� Censo 2004 – Fase 1


� Informe de desarrollo Humano Uruguay 2005.
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