E. 468/08
Montevideo, 29 de diciembre de 2009.                        R/D N° 1866/09
---VISTO: las obras de ejecución de una nueva Estación de Bombeo que se están llevando a cabo en el Recalque de Melilla en el marco de la Ampliación del Proyecto de la 5ª Línea de Bombeo.----------------------------------------------------------------RESULTANDO: que para el diseño final de dicha Estación de Bombeo, se ha debido tener en cuenta el Proyecto Ejecutivo definitivo de la Sexta Línea de Bombeo, ya que son obras que se complementan en el aumento del abastecimiento del Sistema Montevideo, así como en el aumento de su grado de confiabilidad (respaldo), ante fallas de algunas de las líneas de aducción existente, en particular la 4ª Línea de Bombeo.--------------------------------------------------CONSIDERANDO I: que de acuerdo a lo informado por la Gerencia Técnica de Montevideo, dadas las características constructivas de dicha Línea de Bombeo -construida de hormigón pretensado- cualquier situación de emergencia ante la eventualidad de una falla en la misma, implicará complicados trabajos para su reparación que pueden comprometer el abastecimiento de agua potable a Montevideo.-----------------------------------------------CONSIDERANDO II: que dado que el Proyecto de Melilla se inició previamente al Proyecto de la 6ta. Línea, se entendió conveniente en primera fase instalar sólo tres bombas pero diseñando el edificio y los diámetros de las tuberías de entrada para más bombas hasta que culminaran los trabajos para la elaboración del Proyecto Ejecutivo final de la 6ta. Línea.-------------------------------CONSIDERANDO III: que en virtud de ello y a efectos de ajustar el Proyecto de la referida Estación de Bombeo a los requerimientos del Sistema con la próxima habilitación de la 6ta. Línea de Bombeo, así como asegurar el respaldo necesario para el Sistema Montevideo ante posibles interrupciones en el funcionamiento de la 4ª Línea de Bombeo, se hace necesario complementar las referidas instalaciones mediante un equipo de bombeo adicional con sus respectivas válvulas y conexiones hidráulicas.------------------------------------------------
---CONSIDERANDO IV: que de acuerdo al presupuesto presentado por la empresa contratista ESPINA y avalado por la Gerencia Técnica de Montevideo, el adicional de obra anteriormente descrito asciende a la suma de                  U$S 409.452,oo, I.V.A. incluido, correspondiente al suministro e instalación del equipo de bombeo adicional con sus respectivas válvulas y equipamiento, más   $ 305.394,oo, por concepto de Leyes Sociales; montos a los que se deberá agregar un 10% adicional para atender eventuales imprevistos de obra y ajustes de proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO V: que el saldo del crédito actual de la Ampliación de la   5ta. Línea de Bombeo resulta insuficiente por lo que corresponde ampliar el mismo para atender las obras mencionadas.-----------------------------------------------------ATENTO: a lo informado por la Gerencia Técnica de Montevideo y compartido por la Gerencia General.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;------------------------------------------------------------------------------------R E S U E L V E:-----------------------------------------------------1°) APROBAR la ampliación del Proyecto 5ta. Línea de Bombeo, para atender las obras referenciadas en el Considerando III de la presente Resolución.-------------2°) AUTORIZAR un crédito complementario por las sumas de U$S 450.397,oo (dólares estadounidenses cuatrocientos cincuenta mil trescientos noventa y siete) I.V.A. incluido y  $ 335.933,oo (pesos uruguayos trescientos treinta y cinco mil novecientos treinta y tres) por concepto de Rubro Extraordinario y Leyes Sociales respectivamente, montos que incluyen 10 % para eventuales imprevistos de obra y ajustes de proyecto, a los efectos de atender la ejecución de dichas obras.-------------------------------------------------------------------------------------------3°) ESTABLECER que el citado crédito será imputado en la forma que corresponda por el Departamento Financiero y Contable.------------------------------------4°) COMUNÍQUESE a las Gerencias General, de Obras y Técnica de Montevideo. Cumplido, pase al Departamento Financiero y Contable a sus efectos y oportunamente, vuelva a la Gerencia Técnica de Montevideo.----------------POR EL DIRECTORIO:
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