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Montevideo, 29 de diciembre de 2004.

          R/D N° 1828/04

---VISTO: que por R/D N° 1307/98 del 22/VII/98 se adjudicó al Consorcio SOGREAH-SAFEGE-CSI la elaboración del Plan Director de Agua Potable de Montevideo por un monto de U$S 4:794.000,oo más I.V.A., financiado parcialmente con fondos del Préstamo B.I.D. N° 785/OC-UR, habiéndose suscrito el Contrato respectivo el 22/XII/98.---------------------------------------------------RESULTANDO: que el Contrato original tuvo dos ampliaciones, la primera autorizada por R/D N° 342/00 del 15/III/00 por un monto de U$S 134.000,oo y la segunda autorizada por Gerencia General por Nota Gerencia del Departamento de Administración de Recursos Aplicados en Programas con Financiamiento Externo N° 53/01 con fecha 4/IV/02 por un monto de               U$S 60.147,oo, totalizando ambas ampliaciones el 3,8 % del mismo.-----------------CONSIDERANDO I: que en el marco del Art°. 44.7 del Pliego que rige el Contrato del Plan Director de Agua Potable de Montevideo se solicitó al Consorcio Contratista una propuesta para una ampliación del mismo con el fin de realizar el proyecto ejecutivo para el saneamiento de la Ciudad de la Costa, Departamento de Canelones, por tratarse de un proyecto identificado como prioritario dentro del plan de expansión de los servicios elaborado en el Contrato original, incluido dentro de las obras de la 1ª. Etapa (obras a ejecutar hasta el año 2010) y desarrollado a nivel de anteproyecto.-------------------------------CONSIDERANDO II: que procediendo de acuerdo a lo establecido en el  Art°. 44.3 del Pliego, se obtiene la propuesta técnica y económica que luce de fs. 5621 a 5773, que incluye todos los trabajos requeridos para el proyecto de las obras en cuestión, que servirían un área de 2.150 há en la Ciudad de la Costa y que comprenden:
· 282 km de redes

· 20.400 conexiones

· 20 estaciones de bombeo

· 18 km de conducciones

· Planta de Tratamiento para 100.000 habitantes

incluyendo además estudio de impacto ambiental, análisis socio-económico y la elaboración de la documentación necesaria para la Licitación de las obras.------CONSIDERANDO III: que el monto de la propuesta, que asciende a               $ 32:984.910,oo I.V.A. incluido más el ajuste de precios que corresponda por variación de I.P.C., representa el 21 % del Contrato original y corresponde al     2,5 % del monto estimado de las obras que resultarían del proyecto.------------------CONSIDERANDO IV: que dado que actualmente el Préstamo B.I.D.                  N° 785/OC-UR no está operativo, la ampliación de Contrato debe financiarse exclusivamente con Fondos Propios de la Administración.--------------------------------CONSIDERANDO V: que la zona de Ciudad de la Costa, es el área geográfica que experimenta la mayor tasa de crecimiento de población en el Uruguay, previéndose un aumento de la densidad demográfica en los próximos años.-----------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO VI: que tal proceso de expansión, en un contexto señalado por la carencia de una solución general a los inconvenientes ambientales y de salubridad pública originados por la inexistencia de una red pública de saneamiento con la respectiva Planta de Saneamiento hace necesario y conveniente iniciar el proyecto ejecutivo de las obras indicadas, tratándose actualmente de la segunda ciudad del País, tomando en cuenta el criterio de densidad de población.----------------------------------------------------------------CONSIDERANDO VII: que el Poder Ejecutivo ha solicitado a O.S.E. la elaboración del proyecto ejecutivo de las obras de infraestructura de alcantarillado sanitario y Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales para la Ciudad de la Costa que constituirán la solución para los problemas higiénico-sanitarios y ambientales de la zona.-------------------------------------------------------------CONSIDERANDO VIII: que las Gerencias de los Departamentos Financiero y Contable y Técnico han informado favorablemente, sobre la iniciativa indicando la viabilidad de la inversión de obra y la capacidad presupuestal y financiera del Organismo para realizar las erogaciones previstas.-----------------------------------------------------------------EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;---------------------------------------------------------------------------------R E S U E L V E:-------------------------------------------------1º) AUTORIZAR la ampliación del Contrato vigente con el Consorcio SOGREAH-SAFEGE-CSI para la elaboración del Plan Director de Agua Potable de Montevideo para realizar el proyecto ejecutivo para el saneamiento de la Ciudad de la Costa, Departamento de Canelones, en un todo de acuerdo con la propuesta técnica y económica que luce de fs. 5621 a 5773.--------------------2°) AUTORIZAR asimismo un crédito para la ejecución de la ampliación del Contrato por un monto de $ 32:984.910,oo (pesos uruguayos treinta y dos millones novecientos ochenta y cuatro mil novecientos diez) I.V.A. incluido.---------3°) AUTORIZAR un crédito para ajuste de precios por un monto de               $ 2:157.000,oo (pesos uruguayos dos millones ciento cincuenta y siete mil).--------4°) IMPUTAR para la ejecución en el Ejercicio 2005 la suma de $ 17:030.589,oo (pesos uruguayos diecisiete millones treinta mil quinientos ochenta y nueve) de acuerdo a lo dispuesto por el Departamento Financiero y Contable y el resto en futuros Ejercicios.-------------------------------------------------------------------------------------5°) COMUNIQUESE a la Gerencia General y al Departamento Técnico. Cumplido, pase por su orden a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo y al Departamento Financiero y Contable y oportunamente remítase estas actuaciones al Tribunal de Cuentas de la República.---------------------------------------POR EL DIRECTORIO:

                                                                             Ing° Carlos Rodríguez Landoni

Prof. Alberto Heber  Martínez Tejera                                       Presidente

          Secretario General

