E. 952/08
Montevideo, 27 de diciembre de 2013.                      R/D Nº 1684/13
---VISTO: que por R/D Nº 945/09 del 22/VII/09, se adjudicaron las obras de la Licitación Pública Internacional N° 1393 “Construcción de las Obras de Tratamiento y Disposición Final de Efluentes del Sistema Maldonado – Punta del Este”, según el siguiente detalle: la ejecución de los Rubros de conducciones, emisario terrestre y subacuático y obra civil de las siete estaciones de bombeo del Sistema Maldonado – Punta del Este al Consorcio Techint – Montec – Belfi por un monto total de $ 533:412.269,oo, más suministros por U$S 9:122.845,oo y monto imponible por $ 124:864.758,oo y por otra parte, la ejecución de las obras civiles, instalación y montaje de la totalidad de los equipos de la Planta de Tratamiento de Efluentes y su Estación de Bombeo, la instalación y montaje de los equipos de las estaciones de bombeo exteriores a la misma, puesta en marcha, operación y mantenimiento de todo el Sistema por el plazo de un año al Consorcio Carioca – Oas – Ciemsa, por un monto total $ 351:607.300,oo, más suministros en                U$S 9:735.699,oo, € 1:238.295,oo y $ 4:909.043,oo y Monto Imponible por        $ 73:447.693,oo.-----------------------------------------------------------------------------------

---RESULTANDO I: que en el Numeral 2º de la citada Resolución, se aprobaron los créditos correspondientes por la suma de $ 889:928.611,oo,                   U$S 18:858.544,oo y  € 1:238.295,oo, más $ 150:717.463,oo por concepto de Leyes Sociales, más Imprevistos por $ 104:064.608,oo, U$S 1:885.854,oo,      € 123.829,oo, más Ajuste Paramétrico por $ 228:942.137,oo, para financiar la ejecución de los trabajos de la Licitación Pública Internacional N° 1393, imputando un crédito por $ 246:344.367,oo y U$S 4:808.928,oo para el  Ejercicio 2009.--------------------------------------------------------------------------------------

---RESULTANDO II: que dicha imputación resultó observada por parte del Tribunal de Cuentas de la República, lo que determinó la R/D Nº 1535/09 del 29/X/09, que reiteró los montos necesarios para el inicio de las obras durante el Ejercicio 2009, así como posteriormente por R/D Nº 1211/10 del 26/VIII/10, se reiteraron los montos para el Ejercicio 2010.-----------------------------------------------
---RESULTANDO III: que posteriormente por R/D Nº 148/11 del 9/II/11, se autorizó un crédito complementario para cubrir el Ajuste Paramétrico de los suministros en moneda extranjera, lo que determinó la aprobación mediante la citada Resolución, de partidas por los montos de U$S 5:357.827,oo y               € 231.561,oo a tales efectos, Resolución que luego fue reiterada por R/D        Nº 1535/09 del 29/X/09.--------------------------------------------------------------------------
---RESULTANDO IV: que por R/D Nº 1599/11 del 26/X/11, resultó necesario autorizar créditos complementarios para ajustes paramétricos, por               U$S 150.000,oo para suministros según el Numeral 1º de la citada Resolución y $ 6:000.000,oo para la ejecución de las obras según el Numeral 2º de la misma.------------------------------------------------------------------------------------------------
---RESULTANDO V: que por R/D Nº 1659/12 del 21/XI/12 (siguiendo lo actuado por el Directorio de la Unidad de Gestión Desconcentrada mediante su Resolución Nº 35/12 del 20/VIII/12), el Directorio aprobó una ampliación contractual para la construcción de las Obras de Tratamiento y Disposición Final de Efluentes de la ciudad de Piriápolis con el Consorcio OAS – Ciemsa, autorizando un crédito por $ 94:256.214,oo, el que posteriormente fuera reiterado por R/D Nº 496/13 del 9/V/13.------------------------------------------------------
---CONSIDERANDO I: que al aprobar los trabajos extraordinarios de construcción de las Obras de Tratamiento y Disposición Final de Efluentes de la ciudad de Piriápolis con el Consorcio OAS – Ciemsa por $ 94:256.214,oo, siguiendo con lo actuado por Resolución de la Unidad de Gestión Desconcentrada Nº 35/12, según el Resultando V, de la citada R/D Nº 1659/12, la referida cotización realizada a precios de abril/12 respondía a un anteproyecto, debiendo posteriormente ajustarse en función del proyecto ejecutivo a realizar por el referido Consorcio.----------------------------------------------
---CONSIDERANDO II: que realizado el proyecto ejecutivo, con el aval del grupo de contraparte del mismo, que realizara el área técnica de la Unidad de Gestión Desconcentrada, surge la necesidad de autorizar la cotización final que implica trasponer parcialmente del crédito originalmente aprobado en Moneda Nacional, a partidas en dólares y euros para los suministros de equipamientos electromecánicos, no surgiendo diferencias en el monto total autorizado a valores de abril/12 (ver planillas de fojas 5.445 a 5.447).-------------------------------
---CONSIDERANDO III: que producto de lo expresado, se hace necesario modificar la aprobación de los trabajos extraordinarios realizada por la R/D     Nº 1659/12, por un total de $ 94:256.214,oo, con la apertura de partidas para monedas extranjeras en los diferentes suministros (previsto por los recaudos licitatorios), no modificando el total autorizado, resultando entonces una cotización actualmente validada por dicho Grupo de Contraparte, que totaliza los montos de $ 42:584.095,99, U$S 1:762.449,74 y € 299.917,40, para lo cual se generarán las SPAC´s correspondientes que difieren de las anteriores.--------
---CONSIDERANDO IV: que dado que la cotización realizada por parte de la empresa contratista, cuya fecha era abril/12, se hace necesario autorizar partidas complementarias para cubrir la actual evolución del ajuste paramétrico en las tres monedas, resultando entonces la necesidad de aprobar un total de  $ 4:310.334,oo, U$S 352.490,oo y € 59.983,oo.-------------------------------------------
---CONSIDERANDO V: que producto de la evolución y desarrollo del proyecto expresado, se requirieron por parte del Grupo de Contraparte, algunos cambios técnicos que suponen la sustitución de la reja común inicialmente ofertada, por una reja Grapo al ingreso de la Planta, que asegura una mayor remoción de sólidos en el caudal afluente, cambio que representa un adicional de                 $ 975.768,oo, así como la inclusión de una tercera unidad DAF, por un monto total de U$S 296.700,55, modificaciones ambas cotizadas que resultan avaladas por dicha área técnica.---------------------------------------------------------------

---CONSIDERANDO VI: que las necesidades de aprobar partidas complementarias de crédito para cubrir trabajos extraordinarios, así como ajustes paramétricos, responden a la necesidad de cumplir con cláusulas contractuales establecidas, dotar de continuidad y concretar la ejecución de obras de saneamiento encaradas en el Departamento de Maldonado, objetivo estratégico definido al inicio de este proceso por parte del Directorio de esta Administración, en una zona turística de singular importancia para el País, como la recientemente iniciada obra de la P.T.A.R. de Piriápolis.--------------------

---ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo consignado en el Artº. 63º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera.------
----------------------------------------------EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;--------------------------------------------

----------------------------------------R E S U E L V E:-------------------------------------------
---1º) APROBAR la modificación del monto autorizado por R/D Nº 1659/12 del 21/XI/12, por un total de $ 94:256.214,oo (pesos uruguayos noventa y cuatro millones doscientos cincuenta y seis mil doscientos catorce), para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Piriápolis, en función de la nueva propuesta recibida y avalada por el Grupo de Contraparte de la Unidad de Gestión Desconcentrada, que determina la inclusión de partidas en moneda extranjera para los suministros importados, sin modificar el total autorizado, que totalizan $ 42:584.095,99 (pesos uruguayos cuarenta y dos millones quinientos ochenta y cuatro mil noventa y cinco con noventa y nueve centésimos), U$S 1:762.449,74 (dólares estadounidenses un millón setecientos sesenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve con setenta y cuatro centavos) y € 299.917,40 (euros doscientos noventa y nueve mil novecientos diecisiete con cuarenta centavos).---------------------------------------
---2º) APROBAR un crédito complementario por la suma de $ 4:310.334,oo (pesos uruguayos cuatro millones trescientos diez mil trescientos treinta y cuatro), U$S 352.490,oo (dólares estadounidenses trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa) y € 59.983,oo (euros cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y tres), para financiar el ajuste paramétrico de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Piriápolis (P.T.A.R.).--------------------------------------------------------------------------------------------
---3º) APROBAR la ejecución de trabajos adicionales para la P.T.A.R. de Piriápolis, correspondientes a la inclusión de una reja Grapo y una tercera unidad DAF como parte del tratamiento, por un total de $ 975.768,oo (pesos uruguayos novecientos setenta y cinco mil setecientos sesenta y ocho) y     U$S 296.700,55 (dólares estadounidenses doscientos noventa y seis mil setecientos con cincuenta y cinco centavos).----------------------------------------------
---4º) COMUNÍQUESE a las Gerencias General, de Obras, de Saneamiento, de la Región Sureste, de Programas con Financiamiento Externo y a la Unidad de Gestión Desconcentrada de Maldonado. Cumplido, pase a la Gerencia del Departamento de Suministros a efectos de proceder a la carga SAP de las modificaciones y ampliaciones de pedido que se mencionan en la presente Resolución y para su publicación en la página web de Compras estatales.--------
---POR EL DIRECTORIO:
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