E. 952/08
Montevideo, 27 de diciembre de 2013.                      R/D Nº 1683/13
---VISTO: que por R/D Nº 945/09 del 22/VII/09, se adjudicaron las obras de la Licitación Pública Internacional N° 1393 “Construcción de las Obras de Tratamiento y Disposición Final de Efluentes del Sistema Maldonado – Punta del Este”, según el siguiente detalle: la ejecución de los Rubros de conducciones, emisario terrestre y subacuático y obra civil de las siete estaciones de bombeo del Sistema Maldonado – Punta del Este al Consorcio Techint – Montec – Belfi, por un monto total de $ 533:412.269,oo, más suministros por U$S 9:122.845,oo y monto imponible por $ 124:864.758,oo y por otra parte, la ejecución de las obras civiles, instalación y montaje de la totalidad de los equipos de la Planta de Tratamiento de Efluentes y su Estación de Bombeo, la instalación y montaje de los equipos de las estaciones de bombeo exteriores a la misma, puesta en marcha, operación y mantenimiento de todo el Sistema por el plazo de un año al Consorcio Carioca – Oas – Ciemsa, por un monto total $ 351:607.300,oo, más Suministros en                U$S 9:735.699,oo, € 1:238.295,oo y $ 4:909.043,oo y Monto Imponible por       $ 73:447.693,oo.-----------------------------------------------------------------------------------

---RESULTANDO I: que en el Numeral 2º de la citada Resolución, se aprobaron los créditos correspondientes por la suma de $ 889:928.611,oo,                   U$S 18:858.544,oo y  € 1:238.295,oo, más $ 150:717.463,oo por concepto de Leyes Sociales, más Imprevistos por $ 104:064.608,oo, U$S 1:885.854,oo,      € 123.829,oo, más Ajuste Paramétrico por $ 228:942.137,oo, para financiar la ejecución de los trabajos de la Licitación Pública Internacional N° 1393, imputando un crédito por $ 246:344.367,oo y U$S 4:808.928,oo para el Ejercicio 2009.--------------------------------------------------------------------------------------

---RESULTANDO II: que dicha imputación resultó observada por parte del Tribunal de Cuentas de la República, lo que determinó la adopción de la R/D  Nº 1535/09 del 29/X/09, que reiteró los montos necesarios para el inicio de las obras durante el Ejercicio 2009, así como posteriormente por R/D Nº 1211/10 del 26/VIII/10, se reiteraron los montos para el Ejercicio 2010.------------------------
---RESULTANDO III: que posteriormente por R/D Nº 148/11 del 9/II/11, se autorizó un crédito complementario para cubrir el Ajuste Paramétrico de los suministros en moneda extranjera, lo que determinó la aprobación por medio de la citada Resolución, de partidas por los montos de U$S 5:357.827,oo y       € 231.561,oo a tales efectos, la que luego fue reiterada por R/D Nº 1535/09 del 29/X/09.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---RESULTANDO IV: que por R/D Nº 1599/11 del 26/X/11, resultó necesario autorizar créditos complementarios para ajustes paramétricos, por               U$S 150.000,oo para suministros según el Numeral 1º de la citada Resolución y $ 6:000.000,oo para la ejecución de las obras, según el Numeral 2º de la misma.------------------------------------------------------------------------------------------------
---RESULTANDO V: que dentro de la citada R/D Nº 1599/11, fue necesario autorizar trabajos extraordinarios con el Consorcio Techint – Montec – Belfi, correspondientes a Rubros unitarios de remoción y reposición de pavimentos, por exigencias de la Dirección General de Obras de la Intendencia de Maldonado, avaladas por la Unidad de Gestión Desconcentrada, por un total de $ 24:846.340,oo a valores básicos de reposiciones, más $ 5:714.658,oo para ajuste paramétrico y $ 1:323.147,oo para Leyes.-----------------------------------------
---RESULTANDO VI: que posteriormente por R/D Nº 1816/12 del 18/XII/12, se autorizaron partidas de crédito complementarias por $ 160:510.516,74 y      U$S 2:179.667,90, a través del Numeral 1º de la citada Resolución y                $ 42:029.108,99 por medio del Numeral 2º de la misma, destinadas a financiar trabajos extraordinarios, ajuste paramétrico e indemnizaciones por atrasos en los pagos, así como por el Numeral 3º, se autorizaron trabajos extraordinarios para el Consorcio Techint – Montec – Belfi, correspondientes a remoción y reposición de pavimentos, excavación bajo nivel freático, y excavación en roca, por un total de $ 68:607.977,14, trabajos que surgen a consecuencia del estado de los pavimentos y tipo de terreno, determinados por el emplazamiento de las tuberías de gravedad e impulsiones correspondientes a las estaciones de bombeo de Parada 8, Punta de la Salina, Terminal de Ómnibus y San Rafael; además de una previsión de suministros de tuberías, piezas especiales y juntas para material de stock por U$S 173.914,36.------------------------------------------------
---RESULTANDO VII: que por R/D Nº 1621/13 del 11/XII/13, se autorizaron trabajos extraordinarios, que estarán a cargo de la empresa CIEMSA, para un nuevo período de Operación y Mantenimiento del Sistema Maldonado - Punta del Este, por un total de $ 18:593.049,oo, más los ajustes de precios que resulten y sus Leyes Sociales correspondientes.------------------------------------------
---CONSIDERANDO I: que la aprobación de los trabajos extraordinarios mencionados en los Resultado V y VI para el Consorcio Techint – Montec – Belfi, respondió fundamentalmente a las habilitaciones de la primera parte de obra realizada en forma previa al verano 2012-13, en la que fueron puestas en funcionamiento las estaciones de bombeo de Parada 8, Punta de la Salina, Terminal de Ómnibus y San Rafael, con sus tuberías asociadas, planta de tratamiento de Rincón del Indio, emisario terrestre y subacuático al Océano Atlántico, aportando un primer salto de calidad ambiental en el balneario.---------

---CONSIDERANDO II: que actualmente, se está trabajando intensamente en la habilitación previa al verano 2013-14, con las maniobras de puesta en funcionamiento de las estaciones de bombeo de Punta del Chileno y Tacuarembó, lo que determina con la habilitación de sus tuberías de gravedad e impulsión asociadas, el vertido total de la ciudad de Maldonado hacia la nueva planta de tratamiento de Rincón del Indio.-----------------------------------------

---CONSIDERANDO III: que dichas tuberías asociadas atraviesan la zona céntrica de la ciudad de Maldonado, encontrándose que el estado general de los pavimentos, así como las exigencias de la Dirección General de Obras de la Intendencia de Maldonado acordadas oportunamente con la Unidad de Gestión Desconcentrada, resultan similares a los encontrados en el resto de las zonas afectadas anteriormente por la ejecución de los trabajos, determinando entonces una nueva necesidad de autorizar trabajos complementarios correspondientes a remociones y reposiciones de pavimentos con el Consorcio Techint – Montec – Belfi, encargado de esta componente de obra, para devolver un aspecto cuidado y de buena circulación a la ciudad, por un total de $ 31:494.658,oo a valores básicos (ver cuadro que luce en las presentes actuaciones).----------------------------------------------------------------------------------------
---CONSIDERANDO IV: que para financiar dichos trabajos adicionales mencionados en el Considerando III, Leyes Sociales, así como la evolución de los índices paramétricos generales de toda la obra, se hace necesario gestionar la autorización de una partida complementaria de crédito para ajuste paramétrico y Leyes Sociales por un total de $ 113:738.081,oo correspondiendo al Consorcio Techint – Montec – Belfi  $  91:008.490,oo y a la empresa CIEMSA $ 22:729.591,oo.----------------------------------------------------------
---CONSIDERANDO V: que las necesidades de aprobar partidas complementarias de crédito para cubrir trabajos extraordinarios, así como ajustes paramétricos, responden a la necesidad de cumplir con Cláusulas contractuales establecidas, dotar de continuidad y concretar la ejecución de obras de saneamiento encaradas en el Departamento de Maldonado, objetivo estratégico definido al inicio de este proceso por parte del Directorio de esta Administración, en una zona turística de singular importancia para el País, esfuerzo que lleva ya varios años de ejecución en el Sistema Maldonado – Punta del Este con resultados de habilitaciones ya realizadas.----------------------- 

---ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo consignado en el Artº. 63º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera.------
----------------------------------------------EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;--------------------------------------------
------------------------------------------R E S U E L V E:-----------------------------------------
---1º) APROBAR un crédito complementario por la suma de $  91:008.490,oo  (pesos uruguayos noventa y un millones ocho mil cuatrocientos noventa),  para el Consorcio Techint – Montec – Belfi, con el fin de financiar la ejecución de trabajos extraordinarios por $ 31:494.658,oo (pesos uruguayos treinta y un millones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho) y      $ 59:513.832,oo (pesos uruguayos cincuenta y nueve millones quinientos trece mil ochocientos treinta y dos), para ajuste paramétrico en Moneda Nacional.-----
---2º) APROBAR la ejecución de trabajos adicionales para el Consorcio  Techint – Montec – Belfi, correspondientes a los Rubros unitarios según detalle que luce en estas actuaciones por la suma de $ 31:494.658,oo (pesos uruguayos treinta y un millones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho).----------------------------------------------------------------------------------
---3º) APROBAR un crédito complementario por la suma de $ 22:729.591,oo (pesos uruguayos veintidós millones setecientos veintinueve mil quinientos noventa y uno), para la empresa CIEMSA, correspondiendo la suma de             $ 4:111.008,oo (pesos uruguayos cuatro millones ciento once mil ocho), a Leyes Sociales y $ 18:618.583,oo (pesos uruguayos dieciocho millones seiscientos dieciocho mil quinientos ochenta y tres), a Ajuste Paramétrico.-------
---4º) COMUNÍQUESE a las Gerencias General, de Obras, de Saneamiento, de la Región Sureste, de Programas con Financiamiento Externo y a la Unidad de Gestión Desconcentrada de Maldonado. Cumplido, pase a la Gerencia del Departamento de Suministros, a efectos de proceder a la carga SAP de las modificaciones y ampliaciones de pedido que se mencionan en la presente Resolución y para su publicación en la página web de Compras estatales.--------
---POR EL DIRECTORIO:
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