E. 1520/09
Montevideo, 27 de diciembre de 2011.                        R/D N° 1988/11
---VISTO: que por R/D N° 1425/10 de fecha 29/IX/10, se adjudicó a la empresa INCOCI S.A., la ejecución de los trabajos de la “Construcción del Sistema de Saneamiento en Barrio López y otros y refuerzos de colectores en la ciudad de Tacuarembó”, incluidos en la Licitación Pública N° 10.350.-------------------------------RESULTANDO I: que si bien la citada Resolución aprobó un crédito destinado a financiar el pago de los avances de las obras referidas, no autorizó la reserva de  partidas destinadas a cubrir ajustes paramétricos y para financiar posibles trabajos extraordinarios, tal como habitualmente se dispone.-----------------RESULTANDO II: que frente a la situación antes mencionada, la Dirección de Obras ha procedido a realizar un relevamiento en sitio del trazado de la red de saneamiento a construir, constatándose la necesidad de ajustar los metrajes previstos en el proyecto inicial, concretamente para cubrir mayores áreas de remociones y reposiciones, tanto en calles como en veredas.----------------------------RESULTANDO III: que el presupuesto por los trabajos extraordinarios mencionados en el Resultando anterior, a precios básicos (sin I.V.A.) asciende a la suma de $ 912.600,oo tal como surge del informe de la Dirección de Obras que luce de fojas 3.601 a 3.603.------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO I: que a los efectos de cubrir el pago de los ajustes paramétricos no previstos sobre la obra básica contratada, se ha estimado la necesidad de contar con un crédito complementario por un monto total de        $ 7:021.777,59 (monto con I.V.A. incluido), más la previsión para un ajuste del rubro aportes sociales por un monto de $ 1:022.411,37.--------------------------------
---CONSIDERANDO II: que para cubrir trabajos extraordinarios, tal como habitualmente se dispone conjuntamente a las Adjudicaciones de Licitaciones, se estima necesario contar con una partida equivalente a un 10% del contrato de obra, que representa un monto de $ 2:877.777,70 a precios básicos sin I.V.A.; a lo que se debe agregar las partidas complementarias para ajuste paramétrico, I.V.A. y aportes sociales correspondientes, con lo que se totaliza un crédito por un monto total complementario de $ 5:099.156,41.--------------------
---CONSIDERANDO III: que a los efectos de financiar los ajustes paramétricos de la obra básica inicialmente contratada y el pago de trabajos extraordinarios, se hace necesario contar con un crédito complementario, por la suma total de  $ 13:143.345,37 (monto que incluye partidas para extraordinarios, ajuste paramétrico para obra básica y extraordinaria, I.V.A. y Aportes Sociales correspondientes); previéndose además una partida complementaria de           $ 1:300.000,oo para viáticos del personal de Dirección y Supervisión de la obra (por el lapso estimado de 2 años), para lo que se ha procedido a la carga SAP correspondiente, así como ha sido expresado por la Gerencia del Departamento de Suministros en su informe que luce a fojas 3.610 a 3.611.--------CONSIDERANDO IV: que los trabajos extraordinarios mencionados anteriormente, están enmarcados en el cumplimiento de uno de los objetivos fundamentales de esta Administración, como es el dotar del servicio de saneamiento a nuevos beneficiarios, tal como el caso del Barrio López y otros de la ciudad de Tacuarembó, lo que determina una clara necesidad de servicio.
---ATENTO: a lo expuesto precedentemente.----------------------------------------------
----------------------------------------------EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;--------------------------------------------
--------------------------------------------R E S U E L V E:------------------------------------------1º) AUTORIZAR un crédito complementario por un monto de                          $ 13:143.345,37 (pesos uruguayos trece millones ciento cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y cinco con treinta y siete centésimos), monto que incluye partidas para extraordinarios, ajuste paramétrico, I.V.A. y Aportes Sociales correspondientes, más una partida para viáticos para el personal de Dirección y Supervisión de la obra estimada en $ 1:300.000,oo (pesos uruguayos un millón trescientos  mil), con destino a financiar los trabajos extraordinarios a realizarse en el marco de la “Construcción del Sistema de Saneamiento en Barrio López y otros y refuerzos de colectores en la ciudad de Tacuarembó”, incluidos en la Licitación Pública N° 10.350.--------------------------------------------------------------------
---2º) AUTORIZAR asimismo la ejecución de los trabajos extraordinarios descritos y presupuestados en el Resultando II de la presente Resolución, con cargo a los créditos autorizados.---------------------------------------------------------------
---3º) COMUNÍQUESE a la Gerencia del Departamento de Suministros con copia de esta Resolución para la continuación del trámite en el Sistema SAP y su publicación en la página web de Compras estatales.-----------------------------------4º) CUMPLIDO, comuníquese asimismo a las Gerencias General y de Obras, de Saneamiento y de la Región Noreste y a la Sub Gerencia Comercial Operativa de la citada Región. Oportunamente, pase al Departamento Financiero  - Contable, a los efectos correspondientes.------------------------------------POR EL DIRECTORIO:
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